## Hoja 1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github:
Grupo: | 1
Proyecto: | Sistema de Venta de Libros - BookStore+
Tipo plataforma | Web
Enfoque de desarrollo: | Agil - Tradicional |  | Elaborar los casos de uso de mano de la historia de usuario
Inicio: | 2025-08-21 |  | 3 semanas
Fin: | 2025-11-13
Actividades | Item/Artefacto | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inico | Fin | % de Avance
Reunion con clientes | Minuta de Reunión | SVL_MRdocx | Rojas / Jefe de proyecto | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 100
Elaboracion del documento de Negocio | Project Charter/Cronograma | SVL_PC.docx / SVL_C.xlslx | Moreno / Analista | 2025-08-23 | 2025-08-25 | 100
Elaboración de lista de requisitos | Lista de Requisitos (Funcionales / No Funcionales) | SVL_LR.xlslx | Moreno / Analista | 2025-08-26 | 2025-08-31 | 90
Elaboracion de Especificación CU1 | Caso de Uso 01 | SVL-CU01.docx | Moreno / Analista | 2025-09-01 | 2025-09-03 | 100
Elaboracion de Especificación CU2 | Caso de Uso 02 | SVL-CU02.docx | Moreno / Analista | 2025-09-04 | 2025-09-06 | 100
Elaboracion de Especificación CU3 | Caso de Uso 03 | SVL-CU03.docx | Moreno / Analista | 2025-09-07 | 2025-09-09 | 100
Elaboracion de Especificación CU4 | Caso de Uso 04 | SVL-CU04.docx | Moreno / Analista | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 100
QA | Reporte de Incidencias | SVL_RI.docx | Moreno / QA | 2025-09-12 | 2025-09-12
Hito 1: Analisis de requerimientos | 2025-09-12
Elaboracion del documento de analisis | Documento de analisis | SVL_DA.docx | Moreno/Analisis | 2025-09-13 | 2025-09-14
Diseño de la arquitectura del sistema | Documento de arquitectura | SVL_DARQ.docx | Ramírez / Arquitecto Software | 2025-09-14 | 2025-09-19 | 0
Diseño de la base de datos | Documento de diseño Entidad-Relacion | SVL_DDER.docx | Ramírez / DBA | 2025-09-20 | 2025-09-26 | 0
Diseño de mockups e interfaz | Prototipos UI | SVL_PUI.docx | Rojas / Front-End Dev | 2025-09-20 | 2025-09-26 | 0
QA | Reporte de Incidencias de Diseños | SVL_RID.docx | Moreno / QA | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0
Hito 2: Diseño de arquitectura | 2025-09-26
Desarrollo de la base de datos | Script de Base de Datos | SVL_SBD.sql | Ramírez / DBA | 2025-09-27 | 2025-10-04
Hito 3: Desarrollo de la Base de datos | 2025-10-04
Desarrollo de Front-End | Código fuente UI | SVL_CFUI.txt | Rojas / Front-End Dev | 2025-10-05 | 2025-10-24 | 0
Desarrollo de Back-End | Código fuente API | SVL_CFAPI.txt | Ramírez / Back-End Dev | 2025-10-05 | 2025-10-24
Hito 4: Desarrollo Front-End y Back-End | 2025-10-24
Diseño de Casos de prueba | Casos de prueba | SVL_CP.docx | Moreno / Analista QA | 2025-10-25 | 2025-10-30 | 0
Aplicación de casos de prueba | Informe de resultados | SVL_IR.docx | Moreno / Tester | 2025-10-31 | 2025-11-06 | 0
Hito 5: Pruebas de calidad QA | 2025-11-06
Capacitación a usuarios de Brisol | Plan de capacitación | SVL_PCAP.docx | Rojas / Jefe de Proyecto | 2025-11-07 | 2025-11-12 | 0
Despliegue en producción | Sistema en producción, Acta de Puesta en producción | SVL_APP.docx | Ramírez / Back-End – Rojas / Front-End | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0
Hito 6: Entrega final y capacitación